Приложение № 2

к письму министерства образования

Кировской области

от                        №

Региональный план мероприятий

по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2022 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Результат исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение работы в общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление в отделы образовательных округов министерство образования Кировской области информационных писем об общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и начале работы с ними | до 14.02.2022 | министерство образования Кировской области (далее – МОКО) (отдел общего и дополнительного образования), Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение «Институт развития образования Кировской области» (далее – ИРО) | информирование отделов образовательных округов МОКО об обще-образовательных органи-зациях Кировской облас-ти, функционирующих в неблагоприятных соци-альных условиях |  |
| 1.2 | Разработка окружных и муниципальных планов мероприятий для оказания адресной поддержки общеобразовательным организациям Кировской области, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, по повышению уровня квалификации педагогических кадров, работе с родителями (законными представителями) обучающихся | до 17.02.2022 | отделы образовательных округов МОКО | подготовка окружных и муниципальных планов мероприятий для оказа-ния адресной поддержки общеобразовательным организациям Кировской области, функциониру-ющих в неблагопри-ятных социальных усло-виях |  |
| 2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Организация адресного привлечения педагогических работников на курсы повышения квалификации: - «Механизмы эффективного управления образовательной организацией: правовые, финансовые и кадровые ресурсы»; - «Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации»: преодоление профессиональных дефицитов»; - «Управление административно-хозяйственной деятельностью образовательной организации»; - «Управление образовательной организацией в условиях системных обновлений»; - «Управление учебно-воспитательной и методической работой в образовательной организации»; - «Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной идеологии»; - «Восстановительная медиация в образовательной организации: стратегии развития и практика применения»; - «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в образовательной организации»; - «Организация работы социального педагога в образовательной организации»; - «Механизмы эффективного взаимодействия образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся»; - «Организация гражданско-патриотического воспитания в образовательной организации в условиях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | в соответствии с планом курсовых мероприятий, февраль – июнь 2022 г. | ИРО |  | повышение компе-тентности руководящих и педагогических ра-ботников общеобра-зовательных организа-ций, функционирую-щим в неблагоприят-ных социальных усло-виях; проведение необходи-мых консультаций, адресная помощь образовательным орга-низациям, функциони-рующих в неблагопри-ятных социальных условиях |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий, обучающих вебинаров, семинаров, для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, функциони-рующих в неблагоприятных социальных условиях (механизм 1.2 «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»): - вебинар «Разработка плана мероприятий по результатам тестирования как части плана воспитательной работы по оказанию социально-психологической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в группу риска», пункт 121 плана; - вебинар «Профилактика преступлений и правонарушений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пункт 130 плана; - областной семинар «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, противодействие криминализации подростковой среды», пункт 133 плана | в соответствии с планом мероприятий | ИРО |  |  |
| 2.3 | Подготовка методических рекомендаций по оказанию психологической помощи обучающимся, воспитывающимся в неполных и малообеспеченных семьях | в соответствии с планом мероприятий | консультационный пункт Единой региональной методической службы на сайте ИРО |  |  |
| 2.4 | Проведение консультаций в очном и заочном режиме по оказанию адресной помощи общеобразовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. Оказание адресного научно-методического сопровождения деятельности педагогических работников указанных общеобразовательных организаций посредством консультаций, в том числе через Консультационный пункт Единой региональной методической службы на официальном сайте ИРО | по запросам и согласованию (в том числе через Консультационный пункт Единой региональной методической службы на сайте ИРО | консультационный пункт Единой региональной методической службы на сайте ИРО |  |  |
| 2.5 | Цикл семинаров совместно с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в рамках курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике, пункт 126 плана | ежемесячно в течение года | ИРО |  | информирование обще-образовательных орга-низаций, функциони-рующих в неблагопри-ятных социальных условиях, о мероприя-тиях, аналитических и методических матери-алах, направленных на устранение причин и последствий социаль-ного неблагополучия |
| 2.6 | Областные Родительские чтения, пункт 127 плана | март 2022 г. | ИРО |  | информирование обще-образовательных орга-низаций, функциони-рующих в неблагопри-ятных социальных условиях, о меропри-ятиях, аналитических и методических матери-алах, направленных на устранение причин и последствий социаль-ного неблагополучия |
| 2.7 | Областной Слет детской организации медиаторов Кировской области, пункт 157 плана | ноябрь 2022 г. | ИРО |  |  |
| 2.8 | Семинар «Организация работы с семьей по разрешению проблем и причин неблагополучия. Формы мотивации семьи по выходу из ситуации семейного неблагополучия», пункт 163 плана | декабрь 2022 г. | ИРО |  |  |
| 2.9 | Вебинар «Взаимодействие КДН, образовательных организаций при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними», пункт 119 плана | февраль 2022 г. | ИРО |  |  |
| 2.10 | Вебинар «Социально-психологическая реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних», пункт 147 плана | август 2022 г. | ИРО |  |  |
| 3. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на официальных сайтах МОКО и ИРО регионального плана мероприятий по работе с общеобразовательными организациями Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | февраль 2022 г. | ИРО, Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО) |  | информирование обще-образовательных орга-низаций, функциониру-ющих в неблагоприят-ных социальных усло-виях, о мероприятиях, направленных на устра-нение причин и послед-ствий социального неблагополучия |
| 3.2 | Размещение на официальном сайте ИРО анонсов и пост-релизов о мероприятиях, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ежемесячно в течение года | ИРО |  |  |
| 3.3 | Размещение на официальных сайтах МОКО (раздел «РСОКО») и ИРО информации и аналитических материалов по итогам работы с общеобразовательными организациями Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ежеквартально в течение года | ЦОКО, ИРО |  |  |
| 4. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка аналитической информации по результатам проведения мониторинга выявления общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | до 01.11.2022 | МОКО (отделы образовательных округов), ИРО |  | подготовка аналитичес-кой информации по результатам проведе-ния работы с общеобра-зовательными органи-зациями, функциониру-ющими в неблагопри-ятных социальных условиях, и резуль-татам мониторинга по выявлению общеобра-зовательных органи-заций, функциониру-ющих в неблагопри-ятных социальных условиях |
| 4.2 | Направление результатов работы с общеобразовательными организациями, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, по повышению уровня квалификации педагогических кадров, работе с родителями (законными представителями) обучающихся | до 25.09.2022 | МОКО (отделы образовательных округов) |  |  |