Приложение 1

Утверждено

приказом начальника Управления образованием администрации Советского района Кировской области

от  30.12.2016 №  165

ПЛАН

мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Советского района Кировской области, в 2017 году

| № п.п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в вебинарах и совещаниях по теме «Организация проведения независимой оценки качества образовательной деятельности (далее - НОК ОД) в 2017 году» | Весь период | Управление образованием | Методические рекомендации и алгоритм проведения НОК ДО, технология проведения опросов респондентов и выстраивание рейтинга образовательных организаций |
|  | Утверждение плана мероприятий по проведению НОК ОД, перечня муниципальных образовательных организаций, в отошении которых будет проводиться НОК ОД в 2017 году | До 31.01.2017 | Управление образованием | Приказ Управления образованием |
|  | Проведение 1 заседания Общественного совета при администрации Советского муниципального района Кировской области (далее – Общественный совет) | Январь 2017г. | Управление образованием, Общественный совет | Решение Общественного совета (размещение на сайте Управления образованием) |
|  | Размещение перечня муниципальных образовательных организаций, в отошении которых будет проводиться НОК ОД в 2017 году на сайте bus.gov.ru | До 31.01.2017 | Управление образованием | Перечень муниципальных образовательных организаций размещён на сайте bus.gov.ru |
|  | Размещение анкеты для обследования мнения участников образовательного процесса в открытом доступе | До 01.02.2017 | ЦОКО | Анкета размещена на информационно-образовательном портале Кировской области http://info.43edu.ru |
|  | Размещение анкеты для анализа официальных сайтов образовательных организаций Советского муниципального района Кировской области | До 01.02.2017 | ЦОКО | Анкета размещена на информационно-образовательном портале Кировской области http://info.43edu.ru в личном кабинете |
|  | Проведение совещания, с руководителями образовательных организаций | Февраль | Управление образованием, образовательные организации | Рассмотрение вопросов НОК ОД в 2017 году на муниципальном уровне |
|  | Проведение оценочных процедур (анализ официальных сайтов образовательных организаций Советского района, | с 20.02.2017 | Информационно-методический центр, образовательные организации | Проведены оценочные процедуры |
|  | Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся образовательных организаций | До 30.04.2017 | Информационно-методический центр | Проведены оценочные процедуры |
|  | Получение сформированных рейтингов образовательных организаций в ИМЦ Управления образованием Советского района, подготовленных ЦОКО | До 30.07.2017 | Информационно-методический центр | Наличие рейтингов образовательных организаций |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о результатах НОК ОД для решения Общественного совета. | До 08.09.2017 | Информационно-методический центр | Аналитические информационные материалы по итогам проведения НОК ОД в Советском районе |
|  | Обсуждение результатов НОК ОД на Общественном совете. Утверждение рейтинга муниципальных образовательных организаций. Формирование предложений по улучшению качества услуг, предоставляемых образовательными организациями Советского района, подготовка рекомендаций для Управления образованием для принятия управленческих решений по результатам НОК ОД | До 03.11.2017 | Общественный совет | Решение заседания общественного совета (размещено на официальном сайте Управления образованием) |
|  | Размещение результатов НОК ОД на официальном сайте Управления образованием Советского района | До 10.11.2017 | Управление образованием | Опубликованы результаты НОК ОД на сайте Управления образованием |
|  | Разработка и утверждение Комплекса мер по улучшению качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | До 24.11.2017 | Управление образованием | Разработан Комплекс мер по улучшению качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района |
|  | Размещение на официальном сайте bus.gov.ru предложений по улучшению качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями | До 01.12.2017 | Управление образованием | Опубликованы данные на сайте bus.gov.ru |
|  | Разработка Планов проведения мониторингов выполнения мероприятий Комплексов мер по улучшению качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | До 22.12.2017 | Управление образованием | Разработан план проведения мониторингов Комплекса мер по улучшению качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района |